## 2018年高校体育事业发展专项绩效目标自评表
2018年高校体育事业发展专项绩效目标自评表
填报日期：2019年4月25日 总分：98.94
项目名称 | 2018年高校体育事业发展专项
主管部门 | 湖北省教育厅 |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉体育学院
项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □√
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 1374.25 | 1301.25 | 94.69% | 18.94
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 标准分值 | 得分
| 数量指标 | 培养运动员人数 |  | 60人 | 64人（含教练员10人） | 15 | 15
| 数量指标 | 购置专业器材数量 |  | 50台套 | 216台套 | 10 | 10
产出指标（80分） | 数量指标 | 输送省队人数 |  | 10人 | 10人 | 10 | 10
| 质量指标 | 成才率 | 健将 | 4人 | 13人 | 7 | 7
|  |  | 一级运动员 | 6人 | 22人 | 4 | 4
|  |  | 二级运动员 | 12人 | 18人 | 4 | 4
| 质量指标 | 参赛率（参赛场次/国家、省、市级重大比赛场次） |  | 80% | 80% | 10 | 10
| 质量指标 | 高水平比赛获奖次数 |  | 20次 | 38次（取第一名） | 10 | 10
| 质量指标 | 获主管部门嘉奖次数 |  | 1次 | 1次 | 10 | 10
……
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2018年学生资助工作专项绩效目标自评表
2018年学生资助工作专项绩效目标自评表
填报日期： | 2019-03-27 |  |  |  | 得分：99.43
项目名称 | 2018年学生资助工作专项
主管部门 | 湖北省教育厅 |  |  | 项目实施单位 | 武汉体育学院
项目类型 | 1、部门预算项目□√ |  | 2、省直专项□ |  | 3、省对下转移支付项目□
项目属性 | 1、持续性项目□√ |  | 2、新增性项目□
项目类型 | 1、常年性项目□√ |  | 2、延续性项目□ |  | 3、一次性项目□
预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分*执行率）
| 年度财政 资金总额 | 2670 | 2863.19 | 107.24 | 20
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A) | 实际完成值（B） | 标准分值 | 得分
产出指标（40分） | 数量指标（30分） | 受助学生总人数（人） |  | 5400 | 6462 | 10 | 10
|  | 资助发放总金额（万元） |  | 1630 | 2525.39 | 5 | 5
|  | 奖励学生总人次（次） |  | 2490 | 1142 | 10 | 10
|  | 奖励发放总金额（万元） |  | 690 | 1040.85 | 5 | 5
| 质量指标（8分） | 助学金支付率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 奖学金支付率 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 公示、发放流程完备率 |  | 100% | 100% | 2 | 2
| 时效指标（2分） | 奖、助学金支付周期 |  | 15个工作日 | 15个工作日 | 2 | 2
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 学生就业率 |  | 95% | 93.43% | 10 | 9.43
|  | 受资助困难生覆盖率(受资助困难学生数量/困难学生总人数) |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 受资助学生学业完成率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
说明 | 无

## 2018年高校双一流建设专项绩效目标自评表
2018年高校双一流建设专项绩效目标自评表
填报日期： | 2019-04-08 |  |  |  | 得分：92.01
项目名称 | 2018年高校双一流建设专项
主管部门 | 湖北省教育厅 |  |  | 项目实施单位 | 武汉体育学院
项目类型 | 1、部门预算项目□√ |  | 2、省直专项□ |  | 3、省对下转移支付项目□
项目属性 | 1、持续性项目□√ |  | 2、新增性项目□
项目类型 | 1、常年性项目□ |  | 2、延续性项目□ |  | 3、一次性项目□√
预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分*执行率）
| 年度财政 资金总额 | 778 | 704.16 | 90.51% | 18.1
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A) | 实际完成值（B） | 标准分值 | 得分
一、辅导员专项奖励绩效（3分）
产出指标 | 数量指标 | 早操早读出勤率 |  | 98% | 98% | 0.2 | 0.2
|  | 奖励总数（人） |  | 40 | 40 | 1 | 1
|  | 预计总金额（万元） |  | 22 | 22 | 0.8 | 0.8
| 质量指标 | 奖励支付率 |  | 100% | 100% | 0.2 | 0.2
|  | 奖励覆盖率 |  | 60% | 60% | 0.2 | 0.2
|  | 奖励公示、发放流程完备率 |  | 100% | 100% | 0.2 | 0.2
| 时效指标 | 奖、助学金支付周期 |  | 15个工作日 | 15个工作日 | 0.2 | 0.2
效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 |  | 95% | 93.88% | 0.2 | 0.19764
满意度指标 |  | 社会满意度 |  | 100% | 因时间性及经济性不作必评指标
二、楚天学者专项绩效(11分）
产出指标 | 数量指标 | 在研国家课题 |  | 1-3项 | 1 | 1 | 1
|  | 发表学术论文（篇） |  | 2 | 8 | 2 | 2
|  | 出版专业学术著作和教材（部） |  | 1 | 0 | 2 | 0
|  | 在校内开办专业学术讲座（场） |  | 2 | 5 | 1 | 1
|  | 培养或协助培养博士、硕士研究生(人） |  | 2 | 7 | 2 | 2
|  | 指导青年教师学习科研（人） |  | 2 | 3 | 1 | 1
|  | 为青年教师深造创造机会（人） |  | 2 | 3 | 1 | 1
|  | 新闻传播学硕士学位授权点 |  | 0 | 1 | 1 | 1
三、高校质量工程-湖北省高等学校创新创业教育改革绩效（5分）
产出指标 | 数量指标 | 网络课程 |  | 7门 | 7门 | 2.5 | 2.5
|  | 教师培训 |  | 15名 | 21名 | 2.5 | 2.5
四、高校质量工程—湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划（新闻）绩效（6分）
产出指标 | 数量指标 | 组建校内教师与业界导师主干特色课程教学团队 |  | 2个 | 3个 | 1.5 | 1.5
|  | 制定并实施专业培养方案 |  | 1个 | 1个 | 1.5 | 1.5
|  | 选聘校外导师 |  | 5人 | 15人 | 1.5 | 1.5
|  | 制定有关实施与考评办法 |  | 2个 | 2个 | 1.5 | 1.5
五、高校质量工程—湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划（工信）绩效（6分）
| 数量指标 | 学术论文 |  | 1-2篇 | 2篇 | 6 | 6
六、高校质量工程-试点新闻学院建设绩效（10分）
产出指标 | 数量指标 | 学术专著、教材 |  | 5部 | 0 | 2 | 0
|  | 高水平学术论文 |  | 6篇 | 14篇 | 1.5 | 1.5
|  | 权威期刊论文 |  | 2篇 | 3篇 | 1.5 | 1.5
|  | 学生参与学科竞赛 |  | 5人 | 9人 | 1 | 1
|  | 学科竞赛一等奖 |  | 1次 | 2次 | 1 | 1
|  | 学科竞赛二等奖 |  | 3次 | 2次 | 1 | 0.7
|  | 建设学院自办报纸《新传人》 |  | 8期 | 5期 | 0.5 | 0.3125
|  | 学生自办新媒体 |  | 4个 | 4个 | 0.5 | 0.5
|  | 学生自办栏目 |  | 2个 | 2个 | 0.5 | 0.5
|  | 学生拍摄微电影 |  | 1部 | 1部 | 0.5 | 0.5
七、高校质量工程-试点足球学院建设绩效（7.5分）
产出指标 | 数量指标 | 培养D级足球教练员 |  | 30名 | 120名 | 2 | 2
|  | 学术专著、教材 |  | 2部 | 3部 | 2 | 2
|  | 高水平学术论文 |  | 4篇 | 4篇 | 1.5 | 1.5
|  | 权威期刊论文 |  | 1篇 | 1篇 | 1.5 | 1.5
八、优势学科群建设绩效(32分）
产出指标 | 数量指标 | 发表论文在SCI/SSCI收录期刊 |  | 10篇以上 | 10篇 | 5 | 5
|  | 国家自然科学基金或社会科学基金项目立项 |  | 5项以上 | 3项 | 4 | 2.4
|  | 省部级、厅局级科研项目立项 |  | 70项以上 | 63项 | 4 | 4
|  | 学术骨干参加国际学术交流作报告 |  | 30人次以上 | 40人次 | 5 | 5
|  | 出版专著/教材 |  | 20部以上 | 35部 | 4 | 4
|  | 申请专利 |  | 3—5项 | 15项 | 4 | 4
|  | 申请引进和培养楚天学者系列岗位 |  | 3人以上 | 8人 | 4 | 4
效益指标 | 社会效益指标 | 为专业建设服务评价 |  | 90分 | 90分 | 2 | 2
满意度指标 |  | 受训师生满意程度 |  | 90% | 因时间性及经济性不作必评指标
说明：绩效产出与效益指标标准分值的分布按各子项目预算资金的权重来计算，资金权重大的占据标准分值比重大。其中不包含大学生体育艺术活动、学科平台、哲学繁荣计划、国际交流计划、大学生游学计划5个子项目资金，这5个子项目本年度没有设定具体的绩效目标。

## 2018年高校基本建设专项绩效目标自评表
2018年高校基本建设专项绩效目标自评表
填报日期：2019年4月25日 总分：75.22
项目名称 | 2018年高校基本建设专项
主管部门 | 湖北省教育厅 |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉体育学院
项目类别 | 1、部门预算项目 □ √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □√ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 2000万元 | 542.3万元 | 27.12% | 5.42
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 标准分值 | 得分
产出指标（80分） | 数量指标 | 东田项目工程完工程度 |  | 80% | 70% | 20 | 14
| 质量指标 | 东田项目工程指标达成率（建筑面积、容积率、绿化率等） |  | 100% | 80% | 8 | 6.4
| 数量指标 | 艺术中心项目工程完工程度 |  | 100% | 100% | 15 | 15
| 质量指标 | 艺术中心项目工程指标达成率（建筑面积、容积率、绿化率等） |  | 100% | 100% | 8 | 8
| 数量指标 | 其他项目工程完工程度 |  | 100% | 80% | 8 | 6.4
| 质量指标 | 其他项目工程指标达成率（建筑面积、容积率、绿化率等） |  | 100% | 80% | 5 | 4
| 质量指标 | 安全设施达标率 |  | 100% | 100% | 8 | 8
| 成本指标 | 工程建设成本控制率（实际成本/预算成本） |  | 100% | 100% | 8 | 8
……
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2018年学院体育场馆维修改造及配套停车场项目绩效目标自评表
2018年学院体育场馆维修改造及配套停车场项目绩效目标自评表
填报日期：2019年4月25日 总分：75.8
项目名称 | 省预算内投资基本建设项目（东田径场改造、艺术中心、其他）
主管部门 | 湖北省教育厅 |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉体育学院
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 √ □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □√ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 5000万元 | 3751.9万元 | 75% | 15
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 标准分值 | 得分
产出指标（20分） | 数量指标 | 东田项目工程完工程度 |  | 80% | 70% | 20 | 14
| 质量指标 | 东田项目工程指标达成率（建筑面积、容积率、绿化率等） |  | 100% | 80% | 12 | 9.6
| 数量指标 | 拳击馆维修项目工程完工程度 |  | 100% | 70% | 24 | 16.8
| 质量指标 | 拳击馆维修项目工程指标达成率（建筑面积、容积率、绿化率等） |  | 100% | 70% | 12 | 8.4
| 成本指标 | 东田项目建筑成本控制率（实际成本/预算成本） |  | 100% | 100% | 12 | 12
……
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2018年高校银行贷款还本付息项目绩效目标自评表
2018年高校银行贷款还本付息项目绩效目标自评表
填报日期：2019年4月25日 总分：94.81
项目名称 | 2018年高校银行贷款还本付息专项
主管部门 | 湖北省教育厅 |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉体育学院
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） | 725.51 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 980 | 725.51 | 74.03% | 14.8063
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分
产出指标 | 数量指标 | 本金还款额 |  | 572.8 | 572.8 | 40
（80分） | 质量指标 | 利息支付比率（实付利息/应付利息额） |  | 100% | 100% | 40
……
……
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 竞技体育大数据应用创新平台（一期）项目绩效目标自评表
竞技体育大数据应用创新平台（一期）项目绩效目标自评表
填报单位（盖章）：武汉体育学院 |  |  |  |  | 填报日期： | 2019-04-16
项目名称 | 竞技体育大数据应用创新平台（一期） |  |  | 负责人及电话 | 钟亚平18602707528
主管部门 | 湖北省财政厅 |  |  | 项目实施单位 | 武汉体育学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 240 | 240 | 240/240
|  |  | 其中：中央补助 | 240 | 240 | 240/240
省级资金
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1:提出竞技体育大数据应用数据集成框架； 目标2:集成竞技体育平台的运动智能运动学数据采集系统、动力学数据采集系统、肌力数据采集系统； 目标3:阶段完成国家田径队“科技助力奥运”服务； 目标4:阶段完成湖北省备战全运会训练监控数据分析服务。 |  |  | 目标1:完成竞技体育大数据应用数据集成框架； 目标2:购买竞技体育平台的运动智能运动学数据采集系统、动力学数据采集系统、肌力数据采集系统； 目标3:阶段完成国家田径队“科技助力奥运”服务； 目标4:阶段完成湖北省备战全运会训练监控数据分析服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：竞技体育大数据应用数据集成框架 | 1本 | 1本
|  |  | 指标2：竞技体育大数据应用支撑平台数据采集系统 | 1套 | 1套
|  |  | 指标3：数据分析服务国家队 | 1支 | 1支
|  |  | 指标4：数据分析服务湖北省队 | 3支 | 3支
|  | 质量指标 | 指标1：竞技体育大数据应用数据集成框架通过率 | 100% | 100%
|  |  | 指标2：竞技体育大数据应用支撑平台数据采集系统通过率 | 100% | 100%
|  |  | 指标3：数据分析服务国家队合格率 | 100% | 100%
|  |  | 指标4：数据分析服务湖北省队合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：竞技体育大数据应用数据集成框架完成时间 | 90天 | 90天
|  |  | 指标2：竞技体育大数据应用支撑平台集成完成时间 | 270天 | 270天
|  |  | 指标3：数据分析服务国家队完成时间 | 200天 | 200天
|  |  | 指标4：数据分析服务湖北省队完成时间 | 200天 | 200天
|  | 成本指标 | 指标1：竞技体育大数据应用数据标准体系研究时间成本 | 90天 | 90天
|  |  | 指标2：竞技体育大数据应用支撑平台数据采集系统集成支出 | 240万元 | 240万元
|  |  | 指标3：数据分析服务国家队差旅 | 10万元 | 10万元
|  |  | 指标4：数据分析服务湖北省队差旅 | 5万元 | 5万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进竞技体育大数据应用数据集成统一节约开支 | 300万元 | 300万元
|  |  | 指标2：竞技体育大数据平台数据采集系统承接业务量 | 20万元 | 20万元
|  |  | 指标3：数据分析服务国家队收益 | 10万元 | 10万元
|  |  | 指标4：数据分析服务湖北省队收益 | 5万元 | 5万元
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升竞技体育管理水平 | 明显 | 明显
|  |  | 指标2：提升国家队成绩 | 明显 | 明显
|  |  | 指标3：提升湖北省队成绩 | 明显 | 明显
|  | 生态效益指标 | 指标1：竞技体育大数据应用数据集成框架系对生态影响 | 不影响 | 不影响
|  |  | 指标2：竞技体育大数据应用平台采集系统对生态影响 | 不影响 | 不影响
|  |  | 指标3：数据分析服务国家队对生态影响 | 不影响 | 不影响
|  |  | 指标4：数据分析服务湖北省队对生态影响 | 不影响 | 不影响
|  | 可持续影响指标 | 指标1：竞技体育大数据应用数据集成框架对行业可持续影响 | 长期 | 长期
|  |  | 指标2：竞技体育大数据应用支撑平台对产业可持续影响 | 长期 | 长期
|  |  | 指标3：大数据平台可持续服务国家队 | 长期 | 长期
|  |  | 指标4：大数据平台可持续服务湖北省队 | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户对竞技体育大数据应用数据集成框架的满意度 | 100% | 100%
|  |  | 指标2：用户对竞技体育大数据平台数据采集系统的满意度 | 100% | 100%
|  |  | 指标3：国家队对数据分析服务的满意度 | 100% | 100%
|  |  | 指标4：湖北省队对数据分析服务的满意度 | 100% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
其他项目信息
一、项目主要活动情况
活动内容 | 活动成本（万元，以资金总投入量为基础填写）
1
2
3
4
二、项目管理情况
1.项目执行情况 | 1.是否制定项目管理办法并有效执行 |  |  | 是
| 2.是否进行项目执行情况监督和检查 |  |  | 是
| 3.是否及时、准确地汇总并上报绩效信息 |  |  | 是
2.项目财务情况 | 1.是否制定项目预算并按预算执行 |  |  | 是
| 2.是否按预先确定的使用方向使用项目资金 |  |  | 是
| 3.是否合法合规地使用项目资金 |  |  | 是
三、项目亮点（简要描述项目取得的2-3项最突出的成绩。以事实为依据，附支撑材料）
1、开展2018年吕会会训练比赛监测数据分析与服务，科学助力吕会会在国际田联钻石联赛上海站的成绩达到64~65米，全国田径冠军赛暨大奖赛总决赛的成绩达到64~65米，国际田联钻石联赛伦敦站的成绩达到62~64米，亚运会的名次第二名。
2、开展2019国家队田径短跨跳跃项群动作分析监测及实时反馈系统科技服务
四、项目管理中存在的问题及原因（简要描述存在的最突出的2-3个问题并分析原因）
1、竞技体育大数据平台应用创新平台设备采购及维护费用高，来自中央财政拨款的资金不足
2、购买进口设备物流时间长，专业技术人员进行培训耗时长
3、技术服务需要长期跟队，费用高、时间长

## 体能训练实验室项目绩效目标自评表
体能训练实验室项目绩效目标自评表
填报单位（盖章）：武汉体育学院 |  |  |  |  | 填报日期： | 2019-04-18
项目名称 | 体能训练学科产学研平台 |  |  | 负责人及电话 | 李丹阳；15927009820
主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 武汉体育学院体能中心
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 200万 | 200万 | 100%
其中：中央补助
省级资金
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 1.打造全国影响力、具有一定国际知名度的学术平台：第六届中国体能高峰论坛；2.建成有国际知名度的体能训练研究团队；3.系统研究青少年体能训练体系及力量训练的科学体系 |  |  | 1.成功举办第六届中国体能高峰论坛；2.初步建成具有国际知名度的体能研究团队；3.开始系统进行力量训练及青少年体能训练体系
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组建研究生体能研究团队 | 2 | 3 | 完成
|  |  | 指标2：组建研究生体能训练团队 | 2 | 3 | 完成
|  | 质量指标 | 指标1：国内核心期刊论文 | 5 | 6 | 完成
|  |  | 指标2：国际权威期刊论文 | 4 | 0 | 受到论文投稿周期影响，论文已经投稿。
|  | 时效指标 | 体能训练公众平台 |  |  | 具备全国影响力
|  |  | 体能训练学科建设 |  |  | 申报体能训练本科专业
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：建立青少年体能训练体系 | 1套 | 2套 | 完成
|  |  | 指标2：建立老年人体能训练体系 | 1套 | 1套 | 完成
|  | 社会效益指标 | 指标1：推动体能进入校园 |  |  | 组织全国多所院校推动
|  |  | 指标2：推动体能进社区 |  |  | 组织全国多所院校推动
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务企业满意度 | 80%以上 | 90% | 完成指标
|  |  | 指标2：服务师生满意度 | 80%以上 | 90% | 完成指标
……
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
其他项目信息
一、项目主要活动情况
活动内容 | 活动成本（万元，以资金总投入量为基础填写）
1
2
3
4
二、项目管理情况
1.项目执行情况 | 1.是否制定项目管理办法并有效执行 |  |  | 是
| 2.是否进行项目执行情况监督和检查 |  |  | 是
| 3.是否及时、准确地汇总并上报绩效信息 |  |  | 是
2.项目财务情况 | 1.是否制定项目预算并按预算执行 |  |  | 是
| 2.是否按预先确定的使用方向使用项目资金 |  |  | 是
| 3.是否合法合规地使用项目资金 |  |  | 是
三、项目亮点（简要描述项目取得的2-3项最突出的成绩。以事实为依据，附支撑材料）
1成功举办具有国际影响力的专业峰会：中国体能高峰论坛
2组织团队服务空军的航空飞镖项目，获得军方好评
3
四、项目管理中存在的问题及原因（简要描述存在的最突出的2-3个问题并分析原因）
1实验室采购器材进展慢，影响相关实验的开展
2英文论文投稿周期，影响了国际论文发表
3

## 体育教育与健康促进虚拟仿真实验平台项目绩效目标自评表
体育教育与健康促进虚拟仿真实验平台项目绩效目标自评表
填报单位（盖章）：健康科学学院 |  |  |  |  | 填报日期：
项目名称 | 体育教育与健康促进虚拟仿真实验平台 |  |  | 负责人及电话 | 徐霞
主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | 健康科学学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 328 | 328 | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 328 | 328 | 100%
省级资金
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：创建优质学科资源，巩固学校体育学处于国内一流的学科优势，体现学校办学特色。 目标2：加强师资队伍建设，建设一支国际化程度高、具有持续发展能力、学科交叉的研究团队。 目标3：夯实科研基础，提升科研水平 目标4：改革本科生和研究生人才培养模式，提升学生的创新创业能力。 目标5：积极组织和承办学术会议，扩大我校在全国同类院校的学术影响力 |  |  | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申报国家教学试验示范中心或省级虚拟仿真实验室 | 1个 | 1
|  |  | 引进楚天学者岗位人才 | 运动康复专业获楚天学者设岗学科、1人及以上 | 运动康复专业获楚天学者设岗
|  |  | 客座教授、双导师聘任 | 2-3人 | 2
|  |  | 青年教师海外进修 | 2-4人 | 2
|  |  | 省部级中青年人才项目申报 | 1项 | 1
|  |  | 2017年国家体育总局优秀教学成果奖或湖北省教学成果奖申报 | 1项 | 湖北省科技进步奖3等奖2项
|  |  | 教师在SCI/SSCI收录期刊、国内权威核心期刊发表论文5-8篇 | 5篇及以上 | 13篇
|  |  | 收录期刊影响因子 | 3及以上 | 影响因子10
|  |  | 支持教师参加国际学术会议等口头报告 | 3人次及以上 | 5人次
|  |  | 国家级和省级大学生创新创业项目立项 | 5项及以上 | 国家级4项，省级6项
|  |  | 2017年度湖北省大学创业大赛 | 铜奖及以上奖项 | 银奖1项
|  |  | 新增实习基地 | 6个及以上 | 8个
|  |  | 校级开放课程 | 1门及以上 | 2门
|  |  | 研究生在SCI/SSCI或本学科权威核心收录期刊发表论文 | 3篇及以上 | 3
|  |  | 出版专著或译著 | 1本及以上 | 专著3部
|  |  | 组织和承办学术会议 | 3个及以上，共培训或参会400-500人次 | 完成
|  | 质量指标 | 心理学一级学科博士点学位点申报 | 通过学校专家论证，通过校学位评定委员会 | 通过湖北省学位办
|  |  | 专业综合改革项目以及产业支柱项目建设 | 运动康复产业支柱项目完成验收工作，其他专业完成中期考核 | 完成
|  |  | 运动训练监控湖北省重点实验室，校级研究中心建设 | 完成并通过年度数据上报 | 完成
|  |  | 国家高尔夫队科技攻关工作 | 通过中期考核 | 通过
|  |  | 大学生能力提升计划落实工作 | 8个全部圆满完成 | 完成
|  | 时效指标 | 申报国家教学试验示范中心或省级虚拟仿真实验室 | 10月前 | 如期完成
|  |  | 青年教师海外进修 | 7-8月 | 如期完成
|  |  | 国家级和省级大学生创新创业项目立项 | 2017年度，6月 | 如期完成
|  |  | 2017年度湖北省大学生创业大赛 | 7月前 | 如期完成
|  |  | 新增实习基地 | 3-6月 | 如期完成
|  |  | 在SCI/SSCI或本学科权威核心收录期刊发表论文 | 12月截止 | 如期完成
|  |  | 心理学一级学科博士学位点申报 | 7月 | 如期完成
|  |  | 专业综合改革项目以及产业支柱项目建设检查 | 年底 | 如期完成
|  |  | 运动训练监控湖北省重点实验室数据上报及其和校级研究中心年度考核 | 年底 | 如期完成
|  |  | 楚天学者讲座教授JUDY博士进行硕士生课程授课 | 10月前 | 如期完成
|  |  | 大学生专业能力提升计划落实工作 | 11月前 | 如期完成
|  | 成本指标 | 大学生专业能力提升计划 | 按预算控制经费开支 | 按预算控制经费开支
|  |  | 组织和承办学术会议 | 按预算控制经费开支 | 按预算控制经费开支
|  |  | 支持教师参加国际学术会议等口头报告 | 按预算控制经费开支 | 按预算控制经费开支
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运动康复湖北省支柱产业计划项目 | 完成产学研合作任务 | 完成产学研合作任务
|  |  | 康复治疗湖北省支柱产业计划项目 | 完成产学研合作任务 | 完成产学研合作任务
|  | 社会效益指标 | 组织和承办2个学术会议 | 在全国心理学、体育保健、运动康复、康复治疗学等专业领域以及行业范围内产生影响 | 完成
|  |  | 大学生专业能力提升计划落实工作 | 显著提升全省参加培训或参赛者专业能力 | 达到效果
|  |  | 新增实习基地 | 满足实习基地对专业人才的需求 | 完成
|  | 生态效益指标 | 组织和承办1个全国性学术会议，组织大学生专业能力提升计划 | 丰富校园文化，营造学术氛围 | 完成
|  |  | 申报省级虚拟仿真实验室 | 根据节能理念，节约场地、水电等资源 | 完成
|  | 可持续影响指标 | 湖北省体育局科技服务 | 为湖北省多支运动队备战全运会科技攻关 | 完成
|  |  | 为武汉国际马拉松比赛提供医务监督 | 圆满完成本年的服务工作，并扩大今后此赛事医务监督专业服务工作的影响力 | 完成
|  |  | 聘任心理学兼职教授，聘任楚天学者岗位 | 提升心理学一级学科博士点申报条件 | 完成
|  |  | 2017年度湖北省大学创业大赛 | 打造运动康复项目进入创业孵化基地 | 完成
|  |  | 在SCI/SSCI或本学科权威核心收录期刊发表论文 | 为申报国家级科研项目奠定基础 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客座教授、双导师聘任 | 达到学校聘任要求 | 完成
|  |  | 组织和承办学术会议 | 与会者对会议学术水平、组织水平等满意度高 | 完成
|  |  | 大学生专业能力提升计划落实工作 | 学校教务处对提升计划落实情况满意度高 | 完成
|  |  | 新增实习基地 | 实现学生专业实践能力的提升 | 完成
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
其他项目信息
一、项目主要活动情况
活动内容 | 活动成本（万元，以资金总投入量为基础填写）
1
2
3
4
二、项目管理情况
1.项目执行情况 | 1.是否制定项目管理办法并有效执行 |  |  | 是
| 2.是否进行项目执行情况监督和检查 |  |  | 是
| 3.是否及时、准确地汇总并上报绩效信息 |  |  | 是
2.项目财务情况 | 1.是否制定项目预算并按预算执行 |  |  | 是
| 2.是否按预先确定的使用方向使用项目资金 |  |  | 是
| 3.是否合法合规地使用项目资金 |  |  | 是
三、项目亮点（简要描述项目取得的2-3项最突出的成绩。以事实为依据，附支撑材料）
1，收录期刊影响因子达10.893，楚天学者特聘教授陈宁博士应细胞(Cell) 出版集团旗下医学1区杂志《Trends in Endocrinology and Metabolism》(影响因子10.893) 的邀请，由2017级博士研究生黎骉与范晶晶博士为并列第一作者、陈宁教授为通讯作者发表了题目为《A Novel Regulator of Type II Diabetes：MicroRNA-143》的文章。
2、心理学一级学科博士学位点申报通过湖北省学位办上报教育部，进入终评。
3、学生参加湖北省大学生创业大赛获2项银奖。
四、项目管理中存在的问题及原因（简要描述存在的最突出的2-3个问题并分析原因）
1
2
3

## 中央与地方共建（运动虚拟仿真实验室）项目绩效目标自评表
中央与地方共建（运动虚拟仿真实验室）项目绩效目标自评表
填报单位（盖章）：武汉体育学院 |  |  |  |  | 填报日期： | 2019-03-26
项目名称 | 中央与地方共建（运动虚拟仿真实验室） |  |  | 负责人及电话 | 郑伟涛18202722622
主管部门 | 湖北省教育厅 |  |  | 项目实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 199.5 | 99.75%
其中：中央补助
|  |  | 省级资金 | 200 | 199.5 | 99.75%
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 将运动虚拟仿真实验室基础改造完成，基础运行设备安装到位。 |  |  | 将运动虚拟仿真实验室基础改造完成，基础运行设备安装到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
……
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
其他项目信息
一、项目主要活动情况
活动内容 | 活动成本（万元，以资金总投入量为基础填写）
1 | 虚拟仿真实验室建设 |  |  | 199.5
2
3
4
二、项目管理情况
1.项目执行情况 | 1.是否制定项目管理办法并有效执行 |  |  | 是
| 2.是否进行项目执行情况监督和检查 |  |  | 是
| 3.是否及时、准确地汇总并上报绩效信息 |  |  | 是
2.项目财务情况 | 1.是否制定项目预算并按预算执行 |  |  | 是
| 2.是否按预先确定的使用方向使用项目资金 |  |  | 是
| 3.是否合法合规地使用项目资金 |  |  | 是
三、项目亮点（简要描述项目取得的2-3项最突出的成绩。以事实为依据，附支撑材料）
1
2
3
四、项目管理中存在的问题及原因（简要描述存在的最突出的2-3个问题并分析原因）
1.无
2
3

## 中国体操协同创新平台项目绩效目标自评表
中国体操协同创新平台项目绩效目标自评表
填报单位（盖章）：武汉体育学院 |  |  |  |  | 填报日期： | 2019-04-01
项目名称 | 中国体操创新平台 |  |  | 负责人及电话 | 聂应军13397121522
主管部门 | 科研处 |  |  | 项目实施单位 | 艺术学院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算（A） | 全年执行（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 232万 | 232万 | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 232万
省级资金
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：建设多元人才培养平台，人才培训体系化。 目标2：建设科学研究综合平台，成果转化机制化。 目标3：搭建学科资源共享平台，学科建设一体化。 目标4：建设体操文化建设基地，文化传承系统化。 目标5： 搭建国际交流合作平台，国际协作常态化。 |  |  | 1.建立了大学-研究生-博士-博士后的多元人才培养平台，形成了运动员、教练员、快乐体操培训体系。 2、目前服务武汉体育体育学院体操学校和湖北省体操运动管理中心，初步搭建科技攻平台。 3、依托国家级体操精品资源共享课，与全国10多所体育院校实现了教材等学科建设一体化。 4、正在积极筹备建设中国体操文化博物馆。 5、依托国际体操学院和亚洲体操培训中心，基本实现了与国际体操联合会和亚洲体操联合会的常态化协作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：优秀后备人才培养和输送数量 | 15人 | 18人
|  |  | 指标2：运动员大学生培养数量 | 5人 | 8人
|  |  | 指标3：科研成果（论文、专著）数量 | 3篇论文，专著1本 | 3篇论文，专著1本
|  |  | 指标4：承办国内体操教练员与运动员培训次数 | 1 | 0 | 正在申报中
|  |  | 指标5：承办国际体操联合会教练员与运动员培训次数 | 1 | 0 | 申报周期为1年，正在申报中
|  |  | 指标6：承办亚洲体操联合会教练员与运动员培训次数 | 1 | 0 | 申报周期为1年，正在申报中
|  | 质量指标 | 指标1：培养世界冠军 | 1人次 | 1人次
|  |  | 指标2：省部级科研奖励 | 1 | 1
|  |  | 指标3：输送和培养全国冠军 | 6人次 | 10人次
|  |  | 指标4：建设优秀科研团队 | 1 | 1
|  |  | 指标5：国家级精品资源共享课（体操） | 1 | 1
|  |  | 指标6：省级优秀师资团队 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：快乐体操俱乐部 | 1 | 1
|  |  | 指标2：国际培训产业链 | 建立国际体操学院 | 已建设
|  |  | 指标3：国内培训产业链 | 搭建中国体操运动员项目协调创新中心 | 已搭建
|  | 社会效益指标 | 指标1：承办国际体操联合会培训班 | 1 | 0 | 申报周期为1年，正在申报中
|  |  | 指标2：举办全国高等院校体操教学比赛 | 1 | 0 | 加入国家体育总局科教司体育教学联盟，计划于2019年承办
|  | 可持续影响指标 | 指标1：国家体操后备人才培养基地 | 1 | 已建设
|  |  | 指标2：亚洲体操培训中心 | 推进建设 | 已建设
|  |  | 指标3：国际体操学院 | 推进建设 | 已建设
|  |  | 指标4：中国体操博物馆 | 推进建设 | 正在筹建
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：体操后备人才培养满意度 | 90%以上 | 90%以上
|  |  | 指标2：全国基层训练单位科技服务满意度 | 90%以上 | 90%以上
|  | …… | 指标3：国际组织培训质量满意度 | 90%以上 | 0 | 申报周期为1年，正在申报中
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
其他项目信息
一、项目主要活动情况
活动内容 | 活动成本（万元，以资金总投入量为基础填写）
1 | 230.81万 |  |  | 于2018年严格按合同，全部合理投入仪器采购。
2 | 1.19万 |  |  | 至2019年4月，已严格按合同全部合理投入仪器采购。
3
4
二、项目管理情况
1.项目执行情况 | 1.是否制定项目管理办法并有效执行 |  |  | 是
| 2.是否进行项目执行情况监督和检查 |  |  | 是
| 3.是否及时、准确地汇总并上报绩效信息 |  |  | 是
2.项目财务情况 | 1.是否制定项目预算并按预算执行 |  |  | 是
| 2.是否按预先确定的使用方向使用项目资金 |  |  | 是
| 3.是否合法合规地使用项目资金 |  |  | 是
三、项目亮点（简要描述项目取得的2-3项最突出的成绩。以事实为依据，附支撑材料）
1、服务于武汉体育学院体操学校科技攻关，取得了10个全国冠军。即输送运动员康佳美，代表湖北队获得全国少年比赛总决赛11岁组跳马、高低杠、平衡木、自由体操和全能五个冠军。易思琪代表浙江队取得全国少年比赛总决赛9岁组高低杠、平衡木、自由体操、全能、团体五个冠军
2、科技跟踪服务武汉体育学院学生黎琪，获得2019年体操世界杯多哈站平衡木冠军。
3、组建了集运动训练学、体育工程、运动力学、运动心理学、运动生理学、运动解剖、运动医学、营养学等专业人才的体操科研团队。
四、项目管理中存在的问题及原因（简要描述存在的最突出的2-3个问题并分析原因）
1、推进平台协同建设稍微滞后。计划2019年年初与湖北省体操运动管理中心，以及黄石、襄阳等基层体操训练队建立科技攻关协作，但由于部分现今仪器是国外采购，流程稍微较长，目前还没拿到器械。故科技攻关合作预期顺延到2019年5月份。
2、国际合作进展较慢。因为国际教练员与运动员培训等申报周期较长，并且竞争越发激烈；国内申报需要获得国家体操协会的审批等程序，故进展相对较慢。
3、平台建设、拓展和可持续发展，需要资金的可持续投入。