# 附件1

|  |
| --- |
| **2017年高校发展专项项目绩效目标自评表**  |
| （2017年度） |
| 项目名称 | 2017年高等教育事业发展专项 |
| 主管部门 | 湖北省教育厅 | 实施单位 | 武汉音乐学院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 575.80 | 575.80 | 100% |
| 其中：一般公共预算拨款 | 575.80 | 575.80 | 100% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大学创新创业项目数量 | 30项 | 25项 | 未完成原因：大创项目申报宣传推广力度不足。改进措施：进一步加大宣传力度，鼓励在校大学生积极参加大创项目申报。 |
| 学术论文数量（高校科技能力创新工程） | 13~15篇 | 7篇 | 未完成原因：部分项目尚在持续研究之中，学术研究成果有待进一步挖掘改进措施：分析数据动态，合理调整指标值。 |
| 音乐会场次（高校科技能力创新工程） | 1~2场 | 2场 |  |
| 演出场次（湖北省大学生体育艺术活动专项） | 10场 | 10场 |  |
| 演出场次（湖北高校省级实习实训基地） | 10场 | 10场 |  |
| 新增高水平学科带头人 | 1人 | 4人 |  |
| 音乐会（省属高校优势特色学科群建设） | 20场 | 20场 |  |
| 学术讲座 | 15场 | 16场 |  |
| 学术研讨次数 | 25次 | 25次 |  |
| 学术论题 | 3~5项 | 5项 |  |
| 开展招生录取工作 | 1批次 | 7批次 |  |
| 举办音乐会（2017年师生艺术实践专项） | 40场 | 50场 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目成果实际运用率 | 85% | 87.50% |  |
| 省级中青年科技创新团队项目 | 1个 | 1个 |  |
| 出版著作数（含教材谱集、专著文集） | 7部 | 7部 |  |
| 辅导员奖励工作合规率 | 100% | 100% |  |
| 招生录取合格率 | 100% | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创业学生人数 | 1人 | 78人 |  |
| 创新创业大赛获奖数 | ≥2项 | 2项 |  |
| 核心期刊发表文章（高校哲学社会科学繁荣计划） | 1~2篇 | 3篇 |  |
| 研究获得奖项（高校哲学社会科学繁荣计划） | ≥1项 | 2项 |  |
| 国家级、省级文化活动奖项数（含展演） | 14项 | 19项 |  |
| 新增艺术实践基地 | ≥1个 | 3个 |  |
| 服务对象满意度指标 | 优势学科群建设满意度 | ≥95% | 96.68% |  |
| 高校辅导员专项师生满意度 | 100% | 100% |  |
| 报考学生满意度 | 99% | 100% |  |
| 说明 | 无 |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
|  3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |