|  |
| --- |
| **项目绩效自评表** |
| 填报日期：2019年5月28日 总分：91.29 |
| 项目名称 | 2018年“双一流”建设专项 |
| 主管部门 | 湖北省教育厅 | 项目实施单位 | 武汉音乐学院 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 🗹 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 🗹 2、新增性项目 □ |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 🗹 |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 513.00 | 508.54 | 99.13% | 19.83 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 大学创新创业项目数量 | 25项 | 38项 | 1 |
| 开设创新创业课程 | ≥1门 | 3门 | 2 |
| 培训创新创业教师人次 | ≥4人次 | 4人次 | 1 |
| “高雅艺术”音乐会演出场次 | 10场 | 7场 | 1.40 |
| 举办特色音乐会 | 20场 | 16场 | 1.60 |
| 学科类学术讲座 | 15场 | 12场 | 1.60 |
| 学术讲座 | 30场 | 11场 | 0.73 |
| 公开发表论文 | 50篇 | 1篇 | 0.04 |
| 发表学术论文 | ≥13篇 | 2篇 | 0.31 |
| 举办主题音乐会 | ≥1场 | 2场 | 2 |
| 省级中青年科技创新团队项目 | ≥1个 | 9个 | 1 |
| 发表科研论文 | ≥7篇 | 8篇 | 2 |
| 研究报告数量 | ≥3篇 | 0 | 0 |
| 国外学术交流访问 | ≥1次 | 1次 | 1 |
| 举办英国新作品音乐会 | 1场 | 3场 | 2 |
| 开展招生录取工作 | 1批次 | 7批次 | 1 |
| 产出指标（40分） | 质量指标 | 项目成果实际运用率 | 88% | 88% | 1 |
| 创新创业大赛获奖数 | ≥2项 | 3项 | 3 |
| 出版教材、谱集和音像制品 | 9部 | 7部 | 2.33 |
| 获省级以上奖项数 | 12项 | 15项 | 3 |
| 招生录取合规率 | 100% | 100% | 2 |
| 辅导员奖励工作合规率 | 100% | 100% | 2 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 服务社会艺术实践活动 | 40场 | 40场 | 8 |
| 中国科学评价研究中心排名 | 进位1名 | 进位1名 | 8 |
| 服务对象满意度指标 | 创新创业教育学生满意度 | ≥90% | 96.68% | 6 |
| 音乐会听众满意度 | ≥95% | 90.56% | 11.45 |
| 报考学生满意度 | ≥99% | 100% | 6 |
| 备注:1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |