## 附件1
中央特大型地质灾害防治专项资金绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称 |  |  | 中央特大型地质灾害防治专项资金
主管部门 |  |  | 湖北省国土资源厅 |  | 实施单位 | 湖北省国土资源厅
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 14000 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央补助 | 14000 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金（包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 结合我省实际，组织各市州，积极向国家申报中央特大型地质灾害防治专项资金。根据国家下的资金数，及时督促项目所在地开展地质灾害防治项目建设。 |  |  |  | 2017年10月，财政部以财建〔2017〕649号文件批复湖北2017年度中央特大型地质灾害防治项目8个，资金1.4亿元。其中黄石市1个项目1300万元，宜昌市1个项目1700万元，十堰市4个项目经费8400万元，孝感市1个项目800万元，黄冈市1个项目1800万元。 资金下达后，我厅立即通知相关地区开展项目建设相关工作，并组织各地结合实际，制定并填报项目绩效目标表，上报省财政厅。截止2018年4月底，除宜昌市长阳县田家坪滑坡防治工程已经进场开工外，其他7个项目均在结合地方建设实际，积极开展项目勘查、设计工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 项目指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 防治工程施工实际工作量 |  | 根据设计报告确定 |  | 原因：因2017年特大型地质灾害防治专项资金项目补助资金到位不久，田家坪滑坡治理工程刚进场，还未开资金拨付，其他项目正处于前期详细勘察和设计阶段，后续还有施工图设计、公开招投标等环节，尚未进行拨款，故目前还未使用资金，尚无绩效目标完成。 措施：（一）督促合理合规使用资金。（二）督促确保施工质量和加快建设进度。（三）强化绩效评价结果应用。
|  |  | 防治工程监测实际工作量 |  | 根据设计报告确定
|  | 质量指标 | 降低地质灾害危险性 |  | 通过工程实施，增加滑坡稳定性
|  |  | 防治工程竣工验收质量 |  | 合格
|  | 时效指标 | 设计报告提交时间 |  | 2018年3月-2018年6月
|  |  | 治理工程开工 |  | 2018年5月-2018年度
|  |  | 防治工程竣工时间 |  | 2018年底—2020年
|  | 成本指标 | 防治工程总费用 |  | 不超过14000
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 消除地质灾害，确保居民的生命、财产安全，保护社会资产 |  | 资产12亿元
|  | 社会效益 指标 | 通过治理工程实施，保护周边常住人口以及流动人口生命财产安全 |  | 约计8000人安全
|  | 生态效益 指标 | 通过治理工程，使因地质灾害不能使用的土地得到利用，提高土地利用率 |  | 约增加可利用土地2000亩
|  |  | 通过治理工程，实施地表绿化，增加绿地面积，促进生态保护 |  | 绿化面积2000亩
|  | 可持续影响指标 | 工程发挥作用期限 |  | 50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 治理区人民群众对项目满意度 |  | ≥90%
说明 | 无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。