## 附件1
附件
法律援助项目绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称 |  |  | 法律援助项目
主管部门 |  |  | 湖北省司法厅 |  | 实施单位 | 湖北省司法厅
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 286万元 | 236.27万元 |  | 82.61%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0
|  |  | 地方资金 | 286万元 | 236.27万元 |  | 82.61%
|  |  | 其他资金 （包括结转结余） | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：发挥省法律援助中心的职能作用，增加办案量，为人民群众提供更多无偿法律服务。 目标2：加强法律援助宣传，让更多人民群众了解法律援助。 目标3：加强法律援助人员培训和法律援助信息化建设，方便人民群众办理法律援助。 |  |  |  | 1.2017年法律援助办案量增加，但未达到目标值；法律服务咨询人数远超目标值。 2.加强了法律援助宣传工作，有更多人民群众了解到法律援助。目标实现。 3.加强法律援助人员培训和法律援助信息化建设，建立了更多的便民平台，使服务人民群众更便捷。目标实现。
绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 法律援助案件量 |  | 450件 | 444件 | 原因：省法律援助中心办理案件数的来源取决于省“两院”等通知的数量。由于“两类”案件量减少导致此指标未完成。省法律援助中心完成376件、温州工作站68件，合计444件。改进措施：完善法律援助制度，扩大法律援助范围，推进法律援助参与申诉案件代理工作，积极参与以审判为中心的刑事诉讼制度改革，实行刑事案件全覆盖试点工作，从而增加法律援助案件数量。
|  |  | 受援人数 |  | 450人 | 444人 | 原因：省法律援助中心办理案件数的来源取决于省“两院”等通知的数量。由于“两类”案件量减少导致受援人数减少。省法律援助中心受援人数376人、温州工作站受援人数68人，合计444人。改进措施：完善法律援助制度，扩大法律援助范围，推进法律援助参与申诉案件代理工作，积极参与以审判为中心的刑事诉讼制度改革，实行刑事案件全覆盖试点工作，从而增加法律援助受援人数。
|  |  | 接待法律咨询人数 |  | 2000人 | 3064人 | 通过对法律援助平台的建设，建立便民窗口，接待来电来访和解答群众法律咨询远远超过年初预定目标。
|  |  | 法律援助工作者培训人数 |  | 500人 | 568人 | 通过举办全省法律援助专职律师培训、省本级窗口值班律师和办案律师培训、残障法律援助实务技能培训等，提高了法律援助工作者的服务水平。
|  | 质量指标 | 法律援助知晓率 |  | 70% | 76.67% | 充分发挥法律援助在公共法律服务中的作用，准确定位功能，规范实体平台，建设网络平台，升级热线平台，加强法律援助宣传，突出重点对象，创新方式方法，注重宣传效果，与湖北电视台合作，制作在全省可推广应用的法律援助宣传广告片，并在部分媒体网站上推广，努力使社会弱势群体广泛知晓法律援助。
|  |  | 法律援助案件合格率 |  | 70% | 80% | 对13个地市级法律援中心进行抽样检查，共抽检150件案件，其中达到合格标准的有121件，合格率达到了80%，下一步将加强法律援助质量管理，开展法律援助案件质量标准课题研究，建立我省法律援助同行评估律师专家库，开展“一案一评”法律援助案件质量考评活动，评选年度法律援助优秀案件。
|  |  | 法律援助投诉率 |  | 1.2% | 0 | 通过提高服务水平和办案质量，未发生法律援助投诉，此项完成情况较好
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受援人对法律援助工作的满意度 |  | 80% | 82% | 通过问卷调查，受援人对法律援助工作满意度超过目标值
|  |  | 群众对法律援助工作的满意度 |  | 75% | 78% | 通过问卷调查，社区居民对法律援助工作满意度超过目标值
说明 | 无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## Sheet1
法律援助项目专项绩效指标完成情况调查
填报单位：湖北省司法厅 |  |  |  |  | 填报时间：2018年4月20日
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标解释 | 2015年实际值 | 2016年实际值 | 2017年预期值 | 2017年实际值 | 数据来源方式 | 备注
产出 | 数量指标 | 法律援助案件量（单位：件） | 法律援助办理的案件数量 | 531 | 520 | 450 | 500 | 省法律援助中心提供
|  | 受援人数（单元：人） | 受援对象人数 | 500 | 613 | 450 | 500 | 省法律援助中心提供
|  | 接待法律咨询人数（单元：人） | 法律援助机构接待法律咨询的数量，包括电话咨询。 | 836 | 950 | 1200 |  | 省法律援助中心提供
|  | 法律援助工作者培训人数 | 法律援助工作者参加培训的人数 | 350 | 500 | 2000 | 350 | 省法律援助中心提供
|  | 法律援助知晓率（%） | 抽查对象知道法律援助的人数/抽查对象人数 | 62% | 68% | 70% | 70% | 委托机构调查取证
| 质量指标 | 法律援助投诉率（%） | 被投诉的法律援助案件数量/法律援助案件量 | 2.5% | 1% | 1.2% | 0 | 委托机构调查取证
服务对象满意度 |  | 受援人对法律援助工作的满意度（%） | 抽查受援对象满意人数/抽查受援对象人数 | 95% | 93% | 80% | 85% | 委托机构调查取证

## Sheet2
序号 | 内容 | 得分
1 | 对法律援助案件处理结果是否满意？（非常满意20分；满意10分；不满意0分） | 410 | 520
2 | 对法律援助工作人员的服务态度是都满意？（非常满意20分；满意10分；不满意0分） | 410
3 | 在受援过程中，法律工作者是否分析讲解相关法律知识？（详细解说20分；很少10分；没有0分） | 480
4 | 经过法律援助后自己法律知识方面是否有所提高？（大幅度提高20分，略有提高10分，没有提高0分） | 380
5 | 若再次遇到类似事件是否会选择法律援助的方式处理？（会20分；不会0分） | 460
总 分： |  | 2140
82.31%