## 普法依法治理
普法依法治理项目绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称 |  |  | 普法依法治理
主管部门 |  |  | 湖北省司法厅 |  | 实施单位 | 湖北省司法厅
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 280 | 246.91 |  | 88.18%
|  |  | 其中：中央补助 | 280 | 246.91 |  | 88.18%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 （包括结转结余） | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 做好法律宣传和依法治理工作，弘扬法治精神，营造法制氛围提高全民法制观念和法律素质。 |  |  |  | 普及宪法和法律法规的基本知识，增加公民的法律意识，推进依法行政、依法管理和公正司法，提高全社会的法制管理水平
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新颁布法律宣传率 |  | 100% | 100% | 目标完成。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实加强法律法规学习宣传：《宪法》、《监察法》、《民法总则》、《网络安全法》。
|  |  | 法律知识宣传覆盖面 |  | 55% | 60% | 目标完成。多措并举扩大法律知识宣传覆盖面，一是开展国家安全教育月普法宣讲,在全省组织“4•15”全民国家安全教育日系列普法宣传活动。二是积极开展“法律六进”活动。三是大力开展“4个100”等法治创建活动。四是开展“送电影下乡”活动。五是开展全省“12·4”国家宪法日法治宣传系列活动。
|  | 质量指标 | 新颁布法律知晓率 |  | 65% | 67.5% | 目标完成。指导各地各部门不断加强普法阵地的建设，丰富普法平台载体，完善设施、创新手段、提升服务，促进全民普法教育深入开展，调高人民群众新颁布法律知晓率。
|  |  | 法律知识了解率 |  | 90% | 90% | 目标完成。大力拓展平台载体建设，一是利用好道德法治讲堂，图书馆、群艺馆等公共场所开设“道德法治”系列讲座。二是利用好媒体平台。办好《活•法》栏目和《法治湖北》杂志，搞好湖北法治网建设。利用好新媒体的优势，积极打造“互联网+法治宣传”工程，发挥重点新闻网站、政务网站作用，促进法治宣传向商业网站、企事业单位网站等社会媒介延伸。以“湖北普法”双微为龙头，大力发展新媒体普法矩阵，以整体入驻“一点资讯”、“今日头条”为契机。
|  |  | 依法办事观念率 |  | 90% | 93.33% | 目标完成。通过普法宣传，让所有公民都能知法、懂法、学法、用法，争做诚信守法的好公民，为经济社会发展营造良好的法治氛围。建立和落实“谁执法，谁普法”和普法依法治理工作第一责任人责任等责任制，提高执法人员及人民群众依法办事观念率。
| 效益指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 |  | 96% | 90% | 目标未完成。原因：一是法律宣传没有深入群众，宣传方式缺乏多元化；二是指标目标值的设定过高。改进措施：一是开展形式多样的法律宣传活动，法治宣传教育与法治实践相结合，深化法治城市、法治县(市、区)创建活动。二是深入开展基层依法治理。深入开展民主法治示范村（社区）、依法治校示范学校、诚信守法企业等创建活动，积极推行村（居）法律顾问、法治副校长、企业法律顾问等制度，提高基层治理法治化水平。
说明 | 无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。